Table of Contents

# PREDATOR GRAND PRIX DREIBAND DAMEN 2025 - Detaillierter Zeitplan

## Vorbereitungsphase

### Montag, 25.8.2025 - Finale Bestätigungen

**Deadline für alle Beteiligten:** - [ ] **Schiedsrichter/Schreiber:** Plan sichten und OK geben - [ ] **Kleidung:** Dunkelgrüne Shirts bereitstellen - [ ] **Zeltaufbau:** Verfügbarkeit für Donnerstag bestätigen - [ ] **Alle Systeme:** Finale Tests abgeschlossen

**Status der Rückmeldungen:** - ✅ Achim - ✅ Andi  
- ✅ Bruno - ✅ Dennis - ✅ HaJo - ✅ Manni - ✅ Rolf - ✅ Nils R. - ⏳ **Noch ausstehend:** [Namen der fehlenden Bestätigungen]

### Dienstag, 26.8.2025 - Letzte Vorbereitungen

* **09:00 - 12:00:** Beleuchtung final aufhängen und justieren
* **14:00 - 17:00:** Monitore installieren und testen
* **17:00 - 18:00:** WLAN-Finaltest
* **18:00 - 19:00:** Team-Briefing (alle verfügbaren Helfer)

### Mittwoch, 27.8.2025 - “Klar-Schiff-machen”

* **14:00 - 22:00:** Finale Aufräumarbeiten
  + Fenster putzen
  + Umkleide rechts leeren und reinigen
  + Eingangsbereich zum Parkplatz säubern
  + Holzverkleidungen neu malen
  + Rasen mähen im Eingangsbereich
* **Helfer:** Achim, Andreas, Christian, Doc Jörg, Georg, Jan, Killer, Lukas, HaJo, Manni, Manu, Nils R., René

## Turnierphase

### Donnerstag, 28.8.2025 - Aufbau & Akkreditierung

#### 09:30 - 16:00: Aufbau und Vorbereitung

* **09:30 - 12:00:** Zeltaufbau draußen
  + **Verantwortlich:** HaJo
  + **Helfer gesucht:** [Verfügbarkeit bestätigen]
* **12:00 - 14:00:** Beleuchtung final justieren
  + **Verantwortlich:** HaJo, Wilfried, Andreas M.
* **14:00 - 16:00:** Letzte Vorbereitungen

#### 10:00 - 20:00: Akkreditierung der Spielerinnen

* **Verantwortlich:** DocJörg, [zusätzliche Helfer]
* **Ort:** Tisch 8
* **Material:** Akkreditierungsbögen, Goody-Bags

#### 16:00 - 17:00: Kozoom-Technik Einweisung

* **Verantwortlich:** Gerard aus Holland
* **Teilnehmer:** Alle interessierten Helfer
* **Inhalt:**
  + Tasten und Software-Handling üben
  + Scoring-System kennenlernen
  + Kamera-Positionen verstehen

#### 19:00 - 22:00: Einspielen der Spielerinnen

* **Verantwortlich:** DocJörg
* **Überwachung:** [Name]

### Freitag, 29.8.2025 - Wettkampf Tag 1

#### 08:00 - 09:00: Finale Vorbereitungen

* **08:00 - 08:30:** Alle Schiedsrichter und Schreiber im Club
* **08:30 - 09:00:** Briefing und Partiezettel-Verteilung
* **Verantwortlich:** DocJörg, Stefano

#### 09:30 - 22:00: Wettkampf

* **Tisch 1:** Rolf (Schiri) + Georg (Schreiber)
* **Tisch 2:** Bruno (Schiri) + Günter (Schreiber)
* **Tisch 3:** Hajo (Schiri) + Wilfried (Schreiber)
* **Tisch 4:** Manni (Schiri) + James (Schreiber)

#### Schichtwechsel

Zeiten siehe Schiedsrichter-Tabelle

### Sonnabend, 30.8.2025 - Wettkampf Tag 2

#### 08:00 - 09:00: Tägliches Briefing

* **08:00 - 08:30:** Alle Schiedsrichter und Schreiber im Club
* **08:30 - 09:00:** Briefing und Partiezettel-Verteilung

#### 09:30 - 19:00: Wettkampf

* **Tisch 1:** Rolf (Schiri) + Gernot (Schreiber)
* **Tisch 2:** Nils L. (Schiri) + James (Schreiber)
* **Tisch 3:** Ulf (Schiri) + Georg (Schreiber)
* **Tisch 4:** DocJörg (Schiri) + Achim
* (Schreiber)

#### Schichtwechsel

Zeiten siehe Schiedsrichterplan

### Sonntag, 31.8.2025 - Wettkampf Tag 3 & Finale

#### 09:00 - 10:00: Tägliches Briefing

* **09:00 - 09:30:** Alle Schiedsrichter und Schreiber im Club
* **09:30 - 10:00:** Briefing und Partiezettel-Verteilung

#### 10:00 - 18:00: Wettkampf

* **Tisch 4:** Nils R. (Schiri) + HaJo
* (Schreiber)

#### Schichtwechsel

Weitere Zeiten siehe Schiedsrichterplan

#### 18:00 - 19:00: Siegerehrung

* **Verantwortlich:** DocJörg
* **Helfer:** [Namen]
* **Ablauf:** [Details der Siegerehrung]

## Nach dem Turnier

### Sonntag, 31.8.2025 - 19:00 - 22:00

* **19:00 - 20:00:** Aufräumen der Turnierausstattung
* **20:00 - 22:00:** Abbau der Tribüne (nur wenn alle Spiele beendet)

### Montag, 1.9.2025 - Finale Aufräumarbeiten

* **09:00 - 12:00:** Zelt abbauen
* **14:00 - 17:00:** Tribüne abbauen (falls nicht am Sonntag)
* **17:00 - 18:00:** Finale Reinigung

## Wichtige Zeitpunkte für alle Beteiligten

### Schiedsrichter & Schreiber

* **30 Minuten vor Einsatz im Club sein** (spätestens 15 Min)
* **Partiezettel bei Tisch 8 abholen**
* **Nach Partieende Zettel zu Tisch 8 zurückbringen**

### Technisches Personal

* **Donnerstag 16:00-17:00:** Kozoom-Einweisung
* **Donnerstag 14:00-22:00:** System-Tests
* **Täglich 08:00:** System-Checks

### Catering

* **Donnerstag:** Snacks (Killer, Manu)
* **Freitag-Sonntag:** Vollständiges Catering (Körpi)

## Kommunikationszeiten

### Team-Briefings

* **Mittwoch 18:00:** Vorbereitungs-Briefing
* **Donnerstag 16:00:** Kozoom-Einweisung
* **Täglich 08:00:** Tägliches Briefing

### Notfall-Kontakte

* **IT-Technik:** Gernot - [Telefonnummer]
* **Kozoom-System:** Gerard - [Telefonnummer]
* **Beleuchtung:** HaJo - [Telefonnummer]
* **Turnierleitung:** DocJörg - [Telefonnummer]

## Checkliste für jeden Tag

### Vor Turnierbeginn (jeden Tag)

* Alle Schiedsrichter und Schreiber anwesend
* Partiezettel verteilt
* Technische Systeme funktionsfähig
* Catering vorbereitet
* Presse-Material bereit

### Während des Turniers

* Schichtwechsel pünktlich
* Partiezettel korrekt zurück
* Technische Probleme sofort gemeldet
* Catering läuft reibungslos

### Nach Turnierende

* Alle Partiezettel eingesammelt
* Aufräumarbeiten begonnen
* Nächster Tag vorbereitet

**Erstellt:** 25.8.2025  
**Nächste Überprüfung:** 27.8.2025  
**Verantwortlich:** Dr. Jörg Unger